## DS API
STT | Screen |  | Priority | Start Date | End date
1 | Màn hình khởi động lần đầu | Lấy danh sách hình logo thương hiệu | 7 |  | 2017-09-07
2 | Màn hình Ưu đãi | Lấy danh sách các ưu đãi chưa đăng nhập theo vị trí | 1 |  | 2017-09-10
|  | Lấy danh sách các ưu đãi đã đăng nhập theo vị trí | 3 |  | 2017-09-10
|  | Yêu thích/hủy yêu thích ưu đãi | 3 |  | 2017-09-09
3 | Màn hình chọn bộ lọc | Lấy danh sách các ưu đãi theo bộ lọc | 4 |  | 2017-09-09
|  | Lây danh sách thương hiệu theo bộ lọc | 4 |  | 2017-09-09
4 | Màn hình chọn vị trí | Lấy danh sách các quốc gia | 2 |  | 2017-09-07
|  | Lấy danh sách thành phố theo quốc gia | 2 |  | 2017-09-07
5 | Màn hình tìm kiếm | Lấy danh sách ưu đãi tìm kiếm theo từ khóa + điều kiện filter | 4 |  | 2017-09-17
|  | Lấy danh sách thương hiệu tìm kiếm theo từ khóa + điều kiện filter | 4 |  | 2017-09-17
|  | Yêu thích/hủy yêu thích thương hiệu | 3 |  | 2017-09-09
|  | Lấy danh sách các shop thương hiệu tìm kiếm theo từ khóa + điều kiện filter + bán kính | 4 |  | 2017-09-17
6 | Màn hình danh sách chi tiết các ưu đãi | Lấy danh sách chi tiết các ưu đãi thuộc 1 thương hiệu | 3 |  | 2017-09-08
|  | Yêu thích bình luận | 4 |  | 2017-09-16
|  | Rating ưu đãi | 4 |  | 2017-09-16
|  | Lấy thông tin bình luận theo id | 4 |  | 2017-09-16
7 | Màn hình viết bình luận | Viết bình luận cho ưu đãi | 5 |  | 2017-09-17
|  | Viết trả lời bình luận của người khác | 5 |  | 2017-09-17
8 | Màn hình chi tiết ưu đãi và thương hiệu | Lấy chi tiết thể lệ ưu đãi | 4 |  | 2017-09-10
|  | Lấy danh sách shop theo thành phố | 4 |  | 2017-09-10
|  | Lấy danh sách các thành phố có đặt shop | 4 |  | 2017-09-11
9 | Màn hình theo dõi | Lấy danh sách thương hiệu khi chưa đăng nhập | 3 |  | 2017-09-11
|  | Lấy danh sách thương hiệu khi đã đăng nhập | 3 |  | 2017-09-11
10 | Màn hình thông báo | Lấy danh sách thông báo ưu đãi theo thương hiệu mà người dùng yêu thích | 5 |  | 2017-09-12
|  | Lấy danh sách thông báo cộng đồng theo thương hiệu mà người dùng yêu thích | 5 |  | 2017-09-23
|  | Cập nhật trạng thái đã xem thông báo | 5 |  | 2017-09-23
|  | Xây dựng hệ thống push khi có ưu đãi | 5 |  | ??
|  | Xây dựng hệ thống push khi có người thích hoặc trả lời bình luận của bạn | 5 |  | 2017-09-20
|  | Viết API để khi khởi động app sẽ gửi device id và token lên dùng cho push notification | 5 |  | ??
|  | Lấy số thông báo chưa đọc | 5 |  | ??
11 | Màn hình cá nhân | Lấy danh sách các ưu đãi người dùng đã yêu thích | 6 |  | 2017-09-14
|  | Lấy danh sách các thương hiệu người dùng đã yêu thích | 6 |  | 2017-09-14
|  | Đăng nhập | 2 |  | 2017-09-07
|  | Đăng ký | 2 |  | 2017-09-07
|  | Quên mật khẩu | 7 |  | 2017-09-18
|  | Lấy thông tin user | 7 |  | 2017-09-18
|  | Cập nhật thông tin user | 7 |  | 2017-09-18
|  | Đổi mật khẩu | 7 |  | 2017-09-18

## MH khởi động lần đầu
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1 | Hình ảnh logo thương hiệu | Hình ảnh logo thương hiệu
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về
1 | Lấy danh sách hình logo thương hiệu | GET | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "ArrData":[ {"image":""}, {"image":""} ,{"image":""}] }
1

## MH Ưu đãi
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1 | Hình ảnh logo thương hiệu | Hình ảnh logo thương hiệu
2 | Hình ảnh quảng cáo ưu đãi |  | Style 1: hình chữ nhật dọc
3 | Tiêu đề ưu đãi
4 | Thời gian diễn ra ưu đãi
5 | Số lượt yêu thích
6 | Vị trí ưu đãi | Vị trí của cửa hàng thương hiệu diễn ra ưu đã, theo các thành phố của 1 quốc gia
7
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về | Chú ý
1 | Lấy danh sách các ưu đãi chưa đăng nhập theo vị trí | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "ArrData":[ { "id_campaign":"" "id_trademark":"" "logo_image":"", "campaign_image":"", "campaign_title":"", "date_end":"16/08/2017", "like_number":"1", "like_status":"0"}, {} ] } | - Có load more phân trang - Ngày tháng diễn ra ưu đãi có 3 trạng thái trả về: + Hiển thị thứ nếu ưu đãi đó sắp diễn ra trong 7 ngày (thứ 2, thứ 3,...) + Hiển thị ngày/tháng/năm + Hiển thị hôm nay + Like status dùng cho trường hợp đã đăng nhập, user có thích ưu đãi đó hay ko
2 | Lấy danh sách các ưu đãi đã đăng nhập theo vị trí | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "NewData":[ {}, {} ], "LikeData":[ {}, {} ], "ArrData":[ {}, {} ] } | - NewData : các ưu đãi vừa được đăng trong ngày, và là những ưu đãi thuộc các thương hiệu mà người dùng yêu thích. - LikeData : các ưu đãi thuộc các thương hiệu mà người dùng yêu thích. - ArrData: ưu đãi khác - Chỉ load more phân trang với ArrData
3 | Yêu thích/hủy yêu thích ưu đãi | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success" }
1
2
3
4
5
6

## MH Bộ lọc
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1 | Lọc theo tất cả
2 | Lọc theo ưu đãi
3 | Lọc theo Hoàn tiền
4 | Lọc theo độ phổ biến
5 | Lọc theo Sắp hết hạn
6 | Lọc theo Spa |  | chọn được nhiều danh mục
7 | Lọc theo Nail |  | chọn được nhiều danh mục
8 | Lọc theo Beauty Salon |  | chọn được nhiều danh mục
9 | Lọc theo Hair Salon |  | chọn được nhiều danh mục
10 | Lọc theo Fitness |  | chọn được nhiều danh mục
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về | Chú ý
1 | Lấy danh sách các ưu đãi theo bộ lọc | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "ArrData":[ { "id_campaign":"" "id_trademark":"" "logo_image":"", "campaign_image":"", "date_end":"16/08/2017", "like_number":"1", "like_status":"0"}, {} ] } | - Có load more phân trang - Ngày tháng diễn ra ưu đãi có 3 trạng thái trả về: + Hiển thị thứ nếu ưu đãi đó sắp diễn ra trong 7 ngày (thứ 2, thứ 3,...) + Hiển thị ngày/tháng/năm + Hiển thị hôm nay + Like status dùng cho trường hợp đã đăng nhập, user có thích ưu đãi đó hay ko
2 | Lây danh sách thương hiệu theo bộ lọc | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "ArrData":[ { "id_trademark":"" "number_campaign":"2", "logo_image":"", "like_trademark_status":"0"},{} ] } | Có loadmore phân trang

## MH chọn vị trí
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1 | Danh sách các quốc gia
2 | Danh sách các thành phố tương ứng với quốc gia
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về
1 | Lấy danh sách các quốc gia | GET | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "ArrData":[ {"id_country":"", "name":""}, {} ,{}] }
2 | Lấy danh sách thành phố theo quốc gia | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "ArrData":[ {"id_city":"", "name":""}, {} ,{}] }
1
2

## MH tìm kiếm theo từ khóa
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1
2
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về | Chú ý
1 | Lấy danh sách ưu đãi tìm kiếm theo từ khóa + điều kiện filter | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "CampaignData":[ { "id_campaign":"" "id_trademark":"" "logo_image":"", "campaign_image":"", "date_end":"16/08/2017", "like_number":"1", "like_status":"0"},{} ] } | - Có load more phân trang - Ngày tháng diễn ra ưu đãi có 3 trạng thái trả về: + Hiển thị thứ nếu ưu đãi đó sắp diễn ra trong 7 ngày (thứ 2, thứ 3,...) + Hiển thị ngày/tháng/năm + Hiển thị hôm nay + Like status dùng cho trường hợp đã đăng nhập, user có thích ưu đãi đó hay ko
2 | Lấy danh sách thương hiệu tìm kiếm theo từ khóa + điều kiện filter | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "TrademarkData":[ { "id_trademark":"" "logo_image":"", "number_campaign":"2", "like_trademark_status":"0"},{} ] } | - Có load more phân trang - Like_trademark_status dùng cho trường hợp đã đăng nhập, user có thích thương hiệu đó hay ko
3 | Yêu thích/hủy yêu thích thương hiệu | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success" }

## MH tìm kiếm theo vị trí
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1 | Bán kính tìm kiếm |  | Device sẽ gửi tọa độ hiện tại lên, server sẽ tính toán bán kính từ tọa độ này để trả về danh sách tìm kiếm
2 | Tọa độ của shop
3 | Logo thương hiệu
4 | Tên shop
5 | Địa chỉ
6 | Phân loại shop/danh mục
7 | Số ưu đãi đang có
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về | Chú ý
1 | Lấy danh sách các shop thương hiệu tìm kiếm theo từ khóa + điều kiện filter + bán kính | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "ArrData":[ { "id_trademark":"" "id_shop_trademark":"" "logo_image":"", "shop_name":"", "shop_address":"", "shop_style":"", "number_campaign":"2", "shop_lat":"10.5578", "shop_lon":"100.8878"},{} ] } | - Có load more phân trang - Mỗi một thương hiệu sẽ có nhiều shop, nhưng có các ưu đãi là như nhau -Device sẽ gửi tọa độ hiện tại lên, server sẽ tính toán bán kính từ tọa độ này để trả về danh sách tìm kiếm
1
2
3
4
5
6
7

## MH danh sách chi tiết ưu đãi
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1 | Logo thương hiệu
2 | TRạng thái yêu thích thương hiệu
3 | Tiêu đề ưu đãi
4 | Hình ảnh ưu đãi |  | Style 2: dạng hình chữ nhật ngang
5 | Mô tả ngắn về ưu đãi |  | Bắt buộc là 3 mô tả và quy định độ dài mỗi mô tả
6 | Thời gian diễn ra từ ngày tới ngày
7 | yêu thích ưu đãi
8 | website của thương hiệu
9 | Số rating
10 | avata nguoi bình luận
11 | tên người bình luận
12 | bình luận
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về | Chú ý
1 | Lấy danh sách chi tiết các ưu đãi thuộc 1 thương hiệu | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "ArrData":[ { "id_campaign":"" "id_trademark":"" "logo_image":"", "like_trademark_status":"" "title_campaign":"" "campaign_image":"", "shot_description":"" "date_end":"thứ/ngày/tháng/năm", "website":"", "rating_number":"4.5" "CommentData":[{ "id_comment":"", "avata_image":"", "user_name":"", "comment":"", "number_like_comment":"", "like_comment_status":"", "answerData":[{ "username":"", "answer":"" }] }]},{} ] }
2 | Yêu thích bình luận |  | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success" }
3 | Rating ưu đãi |  | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success" }
3 | Lấy thông tin bình luận theo id |  | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success" "id_comment":"", "avata_image":"", "user_name":"", "comment":"", "number_like_comment":"", "like_comment_status":"", "answerData":[{ "username":"", "answer":"" }] }
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## MH viết bình luận
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1
2
3
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về | Chú ý
1 | Viết bình luận cho ưu đãi | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success" }
2 | Viết trả lời bình luận của người khác | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success" }

## MH thể lệ
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1 | Mô tả chi tiết ưu đãi
2 | hotline
3 | Chi tiết thương hiệu
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về | Chú ý
1 | Lấy chi tiết thể lệ ưu đãi | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "detail_rules":"", "hotline":"", "detail_trademark":"" }
1
2
3

## MH địa điểm
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1 | Danh sách các thành phố có đặt shop tại đó
2 | Tên Shop
3 | Địa chỉ shop
4 | Khoảng cách từ người dùng tới shop |  | Device sẽ gửi vị trí hiện tại, server sẽ tính toán khoảng cách và trả về theo api
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về | Chú ý
1 | Lấy danh sách shop theo thành phố | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "ArrData":[ { "id_shop_trademark":"" "shop_name":"", "shop_address":"", "distance":"2km", "shop_lat":"10.5578", "shop_lon":"100.8878"},{} ] } | Có loadmore phân trang
2 | Lấy danh sách các thành phố có đặt shop | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "ArrData":[ {"id_city":"", "name":""}, {} ,{}] }
1
2
3
4

## MH theo dõi
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1 | Logo thương hiệu
2 | Số ưu đãi hiện có
3
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về | Chú ý
1 | Lấy danh sách thương hiệu khi chưa đăng nhập | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "ArrData":[ { "id_trademark":"" "number_campaign":"2", "logo_image":""},{} ] } | Có loadmore phân trang
2 | Lấy danh sách thương hiệu khi đã đăng nhập | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "LikeData":[ { "id_trademark":"" "number_campaign":"2", "logo_image":""},{} ], "ArrData":[ { "id_trademark":"" "number_campaign":"2", "logo_image":""},{} ] } | - LikeData : thương hiệu mà người dùng yêu thích. - ArrData: thương hiệu khác - Chỉ load more phân trang với ArrData
3 | Yêu thích/hủy yêu thích thương hiệu | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success" }

## MH thông báo
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1 | Logo thương hiệu
2 | Tiêu đề ưu đãi
3 | Thời gian diễn ra ưu đãi
4 | Avata user
5 | Tên user + bình luận hoặc yêu thích
6 | Thời gian bình luận/yêu thích
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về | Chú ý
1 | Lấy danh sách thông báo ưu đãi theo thương hiệu mà người dùng yêu thích | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "ArrData":[ { "id_trademark":"", "id_campaign":"", "logo_image":"", "title_campaign":"", "read_status":"", "date_end":""},{} ], "Number_unread":"" } | -Có loadmore phân trang - Xây dựng hệ thống push notification cho android và ios, khi Có ưu đãi mới sẽ push về devive
2 | Lấy danh sách thông báo cộng đồng theo thương hiệu mà người dùng yêu thích | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "ArrData":[ { "id_trademark":"", "id_campaign":"", "avata_image":"", "user_name":"", "title_notification":"", "read_status":"", "date_comment":""},{} ], "Number_unread":"" } | -Có loadmore phân trang - Xây dựng hệ thống push notification cho android và ios, khi Có thông báo cộng đồng mới sẽ push về devive
3 | Cập nhật trạng thái đã xem thông báo | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success" }
4 | Xây dựng hệ thống push khi có ưu đãi
5 | Xây dựng hệ thống push khi có người thích hoặc trả lời bình luận của bạn
6 | Viết API để khi khởi động app sẽ gửi device id và token lên dùng cho push notification
7 | Lấy số thông báo chưa đọc |  | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "number":"10" }
1
2
3
5
4
6

## MH cá nhân - ưu đãi
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1 | Avata user
2 | Tên user
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về | Chú ý
1 | Lấy danh sách các ưu đãi người dùng đã yêu thích | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "ArrData":[ { "id_campaign":"" "id_trademark":"" "logo_image":"", "campaign_image":"", "campaign_title":"", "date_end":"16/08/2017", "like_number":"1"}, {} ] } | - Có load more phân trang - Ngày tháng diễn ra ưu đãi có 3 trạng thái trả về: + Hiển thị thứ nếu ưu đãi đó sắp diễn ra trong 7 ngày (thứ 2, thứ 3,...) + Hiển thị ngày/tháng/năm + Hiển thị hôm nay
2
1

## MH cá nhân - sản phẩm
Đang tìm hiểu thêm về chức năng này

## MH cá nhân - thương hiệu
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1 | Avata user
2 | Tên user
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về | Chú ý
1 | Lấy danh sách các thương hiệu người dùng đã yêu thích | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "ArrData":[ { "id_trademark":"" "logo_image":"", "number_campaign":"1"}, {} ] } | - Có load more phân trang

## MH cá nhân - đăng nhập
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1 | username
2 | password
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về | Chú ý
1 | Đăng nhập | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success" }

## MH cá nhân - đăng ký
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1 | username
2 | password
3 | email
4 | Phone
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về | Chú ý
1 | Đăng ký | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success" }

## MH cá nhân - quên mật khẩu
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1 | email
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về | Chú ý
1 | Quên mật khẩu | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success" }

## MH cá nhân - cập nhật thông tin
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1 | avata image
2 | Tên user
3 | Email
4 | Ngày sinh
5 | Giới tính
6
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về | Chú ý
1 | Lấy thông tin user | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success", "avatar_image":"", "user_name":"", "email":"", "birthday":"", "sex":"" }
2 | Cập nhật thông tin user | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success" }

## MH cá nhân - popup đổi mật khẩu
Các field data cần hiển thị |  |  | DANH SÁCH MÀN HÌNH
STT | Field | Mô tả chức năng | Chú ý
1 | mật khẩu cũ
2 | mật khẩu mới
3 | xác nhận mật khẩu
API cần cung cấp
STT | Tên API | Phương thức | Format Json trả về | Chú ý
1 | Đổi mật khẩu | POST | { "ErrCode":"0", "ErrMsg":"Success" }